Отдел  образования

администрации Шатковского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

19.09.2016                                                                                     № 319

р.п. Шатки

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для  детей-инвалидов объектов и услуг в  образовательных организациях Шатковского муниципального района на период 2016-2030 г.г

С целью реализации Федерального закона от 30.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», подпрограммы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2016 г.г», государственной программы «Социальная поддержка граждан Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30.05.2012 г. №298, приказа Министерства образования Нижегородской области от 09.11.2015 г. №1309  «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в  сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Шатковского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                                            Г.В. Лобанова

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования

администрации Шатковского

муниципального района

от    19.09.2016    №319

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Шатковского муниципального района на период

2016- 2030 г.г.

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях  Шатковского муниципального района (далее - «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для детей-инвалидов объектов и услуг в образовательных организациях Шатковского муниципального района, а также оказания им при этом необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных Федеральным законом от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».  Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для детей-инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в образовательных организациях.

Достижение данной цели включает в себя  следующих задачи:

- адаптация объектов в образовательных организациях района с учетом доступности для детей-инвалидов;

- обеспечение образовательных организаций Шатковского муниципального района  квалифицированными специалистами, обладающими навыками работы с детьми-инвалидами;

- оказание необходимой помощи детям-инвалидам в зависимости от характера их нарушения состояния здоровья при предоставлении организацией услуг при передвижении инвалида по   объектам,  принадлежащим организации.

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов  объектов и услуг

| наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Мероприятия по поэтапному повышению значения показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них | Приказ Минобнауки РФ от 09.11. 2015 №1309 | Руководители образовательных организаций (далее – ОО) | 2016-2030 г.г |  | 50% |  |
| 1.2 возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистентах, и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Руководители ОО | 2016-2030 |  | 50% |  |
| 1.3 возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Руководители ОО | 2016-2030 г.г |  | 50% |  |
| 1.4 сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Руководители ОО | 2016-2030 |  | 60% |  |
| 1.5 содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. № 1309 | Руководители ОО | 2016-2030 г.г |  | 100% |  |
| 1.6 надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1009 | Руководители ОО | 2016-2020 г.г |  | 80% |  |
| 1.7 обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06. 2015 г. № 38 бн | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 | Руководители ОО | 2026-2030г.г |  | 20% |  |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 | Руководители ОО |  | 2017-2030 г.г |  | 80% |
| 2.2 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г №. 1309 | Руководители ОО |  | 2017-2030г.г |  | 100% |
| 2.3 предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Руководители ОО |  | 2019-2030 г.г |  | 20% |
| 2.4 наличие в одном из помещений. Предназначенных для проведения массовых мероприятий, индивидуальных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. №1309 | Руководители ОО |  | 2021-2025 г.г |  | 20% |
| 2.5 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Руководители ОО, отдел образования |  | 2016-2017г.г |  | 100% |
| 2.6 обеспечение предоставления услуг тьютера организаций, предоставляющей услуги в сфере образования. На основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.205г. №1309 | Руководители ОО |  | 2017-2030 |  | 100% |
| 2.7 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Приказ Минобрнауки Рф от 09.11.2015г. №1309 | Руководители оо |  | 2016-2030 |  | 100% |
| 2.8 оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, иной необходимой помощи в преодалении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 | Руководители образовательных организаций |  | 2017-2030 |  | 100% |

Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение ( должностное лицо) ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.Условия доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 2. возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистентах и вспомогательных технологий, а также сменного кресла -коляски | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объекта | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 4. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта | % | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 5. содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него , информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | % | 0 | 0,5 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |
| 6. надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7.обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015г. № 38 бн | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2. Условия доступности услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |  |
| 2.2 оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |  |
| 2.3 предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |  |
| 2.4 наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индивидуальных петель и звукоусиливающей аппаратуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 2 |  |
| 2.5 адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6 обеспечение предоставления услуг тьютера организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида | % | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.7 предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы. А также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.8 оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами | % | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |  |