## Администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.04.2019 | № | 303 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, в соответствии с приказами министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.03.2019 года №316-01-63-730 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2019 году будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»», от 05.04.2019 №316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области постановляет:

- Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа»  (далее – Центр).

- Отделу образования администрации Шатковского муниципального района (далее – отдел образования) (Лобановой Г.В.), директору муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа» (далее – МОУ) (Суматохиной Т.А.) обеспечить выполнение данного Плана, а также размещение информации о создании Центра на сайтах отдела образования, МОУ.

- Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области В.В.Ярилина.

Глава местного самоуправления

Шатковского муниципального района                                                                       М.Н.Межевов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шатковского муниципального района

Нижегородской области

_29.04.2019 № _303_

План (дорожная карта)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году

в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Архангельская средняя школа»

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение деятельности Центра: Издание локального акта о создании Центра. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 30.04.2019 |
|  | Утверждение Положения о деятельности Центра. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 30.04.2019 |
|  | Утверждение штатного расписания Центра. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 30.04.2019 |
|  | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 30.04.2019 |
|  | Утверждение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 25.05.2019 |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ»: Подбор педагогических работников Центра | Распределение функций | Кустова О.Н. Директор МОУ | До 31.05.2019 |
|  | Направление результатов мониторинга в адрес министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП) | Письмо отдела образования | Кустова О.Н. | До 30.04.2019 |
|  | Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе(дистанционная форма) | Свидельство о повышении квалификации | Директор МОУ | Май-август |
|  | Обеспечение участия педагогических работников в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Отчет о пройденной подготовке (переподготовке) | Кустова О.Н. Директор МОУ | Август |
|  | Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 20.05.2019 |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: Презентация образовательных программ, реализуемых Центром (для обучающихся и их родителей) | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ | До 25.05.2019 |
|  | Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра. | Приказ МОУ «Архангельская СШ» | Директор МОУ |  |
|  | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, приведение в соответствие помещений с утвержденным фирменным стилем | Соответствие помещений Центра проекту зонирования | Директор МОУ | Июнь – 1 августа |
|  | Приемка учебного оборудования Центра | Акт приема-передачи | Директор МОУ | Август |
|  | Открытие Центра | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования, МОУ «Архангельская СШ» | Кустова О.Н. Директор МОУ | 01.09.2019 |