Отдел  образования

администрации  Шатковского муниципального района Нижегородской области

ПРИКАЗ

_28.03.2019_____                                                          №138 ______

р.п.Шатки

Об утверждении плана-графика по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными учреждениями Шатковского муниципального района Нижегородской области, в 2019 году

В целях реализации статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (протокол от 01.02.2019 №1)

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый план-график по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными учреждениями Шатковского муниципального района Нижегородской области, в 2019 году (далее – план-график).

- Кустовой О.Н., заместителю начальника отдела образования, разместить данный план-график на официальном сайте отдела образования в сети Интернет: http://ooshatki.my1.ru/ в срок до 01.04.2019 года.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                              Г.В.Лобанова

Приложение  к приказу  отдела образования

от _28.03.2019_    №_138

План-график

по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными учреждениями Шатковского муниципального района Нижегородской области, в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – НОК), осуществляемой муниципальными образовательными учреждениями Шатковского муниципального района Нижегородской области (далее – МОУ) |
| 1.1. | Утверждение плана-графика по проведению НОК в 2019 году | Март 2019 | Отдел образования |
| 1.2. | Обновление информации раздела «Независимая оценка качества образования» на официальном сайте отдела образования администрации Шатковского муниципального района (далее – отдел образования) | Постоянно |  |
| 1.3. | Определение перечня МОУ для НОК в 2019 году | Февраль-март 2019 | Общественный совет НОК (по согласованию) |
| 1.4. | Формирование предложений для разработки технического задания для организатора-оператора по проведению НОК | Февраль-март 2019 | Общественный совет НОК (по согласованию) |
| 1.5. | Разработка технического задания для организации-оператора по проведению НОК с учетом предложений Общественного совета НОК | Июль 2019 | Отдел образования |
| 1.6. | Определение организации-оператора по проведению НОК, заключение договора (контракта) по проведению НОК в 2019 году | Июль-август 2019 | Отдел образования |
| 1.7. | Обеспечение технической возможности выражения мнений гражданам о качестве образовательной деятельности МОУ (с сайта МОУ) | В соответствии с договором организации-оператора | Отдел образования МОУ |
| 1.8. | Предоставление в сети Интернет отчета о результатах самообследования, а также информации о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством | До 20 апреля 2019 | МОУ |
| Проведение НОК |
| 2.1. | Проведение НОК с учетом предоставленной информацией организатором-оператором | Октябрь 2019 | Общественный совет НОК (по согласованию) |
| 2.2. | Предоставление на рассмотрение в отдел образования предложений по улучшению качества работы МОУ | Октябрь 2019 | Общественный совет НОК (по согласованию) |
| 2.3. | Размещение информации о результатах НОК МОУ на сайте отдела образования http://ooshatki.my1.ru/ , а также на сайте https://bus.gov.ru/ | Октябрь 2019 | Отдел образования |
| Применение результатов НОК |
| 3.1. | Обсуждение предложений по улучшению качества работы МОУ на совещании руководителей МОУ | Октябрь-ноябрь 2019 | Отдел образования |
| 3.2. | Разработка, согласование и утверждение планов мероприятий по улучшению качества работы МОУ по результатам НОК | Ноябрь 2019 | МОУ |
| 3.3. | Размещение планов мероприятий по улучшению качества работы МОУ на официальных сайтах МОУ | Ноябрь 2019 | МОУ |
| 3.4. | Осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по улучшению качества работы МОУ | В течение срока, определяемом планом мероприятий | Отдел образования |
| 3.5. | Принятие управленческих решений по результатам НОК | Декабрь 2019 года | Отдел образования |