## Администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.05.2022 г. | № | 310 |
| --- | --- | --- |

Об организации работы дворовой площадки в 2022 году

В целях содействия развитию работы с детьми и молодёжью по месту жительства и в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 14.03.2022 № 316-01-63-447/22 «О реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2022 году», постановлением администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области от 27.12.2021 № 965 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Шатковского муниципального района в 2022 году» администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области постановляет: 1. Отделу образования администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области: 1.1. Провести работу по реализации областного проекта «Дворовая практика» (далее – Проект) на территории Шатковского муниципального района Нижегородской области в 2022 году. 1.2. Утвердить график работы дворовой площадки. 1.3. Организовать работу по изучению организации деятельности дворовой площадки. 2. Назначить координатором Проекта методиста информационно-диагностического кабинета отдела образования администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области Д.В. Андрееву. 3. Определить муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее – МОУ ДО ДЮЦ): - учреждением-куратором, ответственным за реализацию Проекта; - учреждением, ответственным за методическое сопровождение Проекта, подготовку и обучение кадров. 4. Закрепить за учреждением-куратором 1 дворовую площадку. 5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Шатковского муниципального района Нижегородской области в 2022 году. 6. Отделу образования администрации Шатковского муниципального района совместно с МОУ ДО ДЮЦ обеспечить: 6.1. Контроль за ходом реализации Проекта. 6.2. Информационное сопровождение реализации Проекта. 7. Рекомендовать МОУ ДО ДЮЦ: 7.1. Организовать подготовку педагогов, работающих на дворовой площадке, волонтёров (студентов, старшеклассников), организующих работу на дворовой площадке. 7.2. Обеспечить взаимодействие с организациями СПО и ВПО по подбору студентов для организации работы на дворовой площадке. 7.3. Обеспечить межведомственное взаимодействие при реализации Проекта, в том числе для реализации задач по обеспечению безопасности на дворовой площадке, профилактике правонарушений несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни. 8. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 9. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Новый путь» и разместить на официальном сайте администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области В.В. Ярилина. Врип главы местного самоуправления Шатковского муниципального района М.Н. Межевов УТВЕРЖДЁН постановлением администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области от 18.05.2022 г. № 310 План мероприятий по подготовке и реализации областного проекта «Дворовая практика» на территории Шатковского муниципального района Нижегородской области в 2022 году № Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные 1. Участие в семинаре-совещании для координаторов Проекта в муниципальных районах, городских и муниципальных округах Нижегородской области 17.03.2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 2. Участие в обучающем занятии в рамках образовательного трека «#PROОтдых» «Подготовка и реализация в муниципалитете областного проекта «Дворовая практика» для учреждений-кураторов Проекта 17.03.2022 МОУ ДО ДЮЦ 3. Направление в ГБУ ДО НЦ «Сфера» плана реализации Проекта на территории Шатковского муниципального района Нижегородской области До 25.05.2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 4. Составление рабочей сетки Проекта До 31.05.2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 5. Подготовка педагогов, работающих на дворовой площадке, волонтёров (студентов, старшеклассников), организующих работу на дворовой площадке Апрель-май 2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района, МОУ ДО ДЮЦ 6. Реализация Проекта в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области Июнь 2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района, МОУ ДО ДЮЦ 7. Изучение работы дворовой площадки координатором Проекта на территории Шатковского муниципального района Июнь 2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 8. Направление в ГБУ ДО НЦ «Сфера» отчётных документов по итогам реализации Проекта До 16.09.2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района 9. Подведение итогов реализации Проекта на заседаниях муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи Июль, август, октябрь 2022 Отдел образования администрации Шатковского муниципального района, МОУ ДО ДЮЦ