Отдел  образования администрации

Шатковского муниципального округа

Нижегородской области

ПРИКАЗ

_07.11.2025_                                                              №_421

р.п. Шатки

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области в 2025 году»

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году

п р и к а з ы в а ю :

- Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году"

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

  - руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом.

  - разработать и утвердить планы мероприятий («дорожные карты») «Организация подготовки к проведению проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2026 году» в срок до 11.11.2025 года;

  - разместить на официальном сайте учреждения утвержденный план мероприятий («дорожную карту») в трехдневный срок со дня утверждения.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника О.Н.Кустову.

Начальник отдела образования                                                                     Г.В.Лобанова

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области

__07.11.2025___ №__421_

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области" в 2026 году"

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |  | Показатели, результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11) в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА в 2025 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании | Август 2025 года Сентябрь 2025 года | Отдел образования |  | 1. Доля участников ОГЭ/ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ОГЭ/ЕГЭ. 2. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный / высокобалльный (81 и более баллов) результат ЕГЭ. |  |  |
| 1.2. | Подведение итогов экзаменационной кампании 2025 года: - публикация материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте отдела образования; - совещание с руководителями ОУ, заместителями директоров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | август 2025 года сентябрь 2025 года | Отдел образования |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2025 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |  |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат: - об основном общем образовании; Подготовка к пересдаче (в дополнительный период): - ГИА-9 по учебным предметам | июль-сентябрь 2025 года июль - август 2025 года | Отдел образования ОУ |  | Снижение количества обучающихся, не получивших аттестат, по результатам пересдачи экзаменов по учебным предметам. |  |  |
| 2.2 | Корректировка планов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. | август – сентябрь 2025 года | ОУ |  | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ, ОГЭ прошлого года. Сравнение среднего балла по итогам ОГЭ по русскому языку и математике со средним баллом ОГЭ по русскому языку и математике прошлого года Учет использования результатов курсовой подготовки |  |  |
| 2.3 | Тематическая проверка ОУ по вопросу организации преподавания предметов естественнонаучного цикла (биология, физика) | В соответствии с планом работы отдела образования | Отдел образования |  | Выявление причин низкого качества образования по предметам естественнонаучного цикла в ОУ, показавших снижение качества предметной подготовки |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области "О мерах по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году" | апрель 2026 года | Отдел образования |  | Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.2. | Издание приказов отдела образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-9: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Об организации информационного обеспечения ГИА-9 | Октябрь-ноябрь 2025 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 3.2.2 | О назначении муниципального оператора по формированию муниципальной части РИС | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Об обеспечении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА-9 - февральский срок - мартовский срок - апрельский срок | январь-февраль 2026 года февраль-март 2026 года апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | О проведении «пробного» итогового собеседования | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Об обеспечении проведения тренировочных мероприятий ГИА-9 | Март-апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | О подготовке пункта проведения ОГЭ | Апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Издание приказов отдела образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области по вопросам организации и проведения ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Об организации информационного обеспечения проведения ГИА-11 | Октябрь-ноябрь 2025 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 3.3.2. | О назначении лиц, имеющих право доступа к РИС и ответственных за внесение сведений в РИС в 2025-2026 учебном году | Ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | О проведении «пробного» итогового сочинения | Октябрь-ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Об обеспечении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - апрельский срок | ноябрь 2025 года январь 2026 года апрель 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | О направлении на обучение членов предметных комиссий | Февраль 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | О подготовке ППЭ | Апрель – май 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Об обеспечении проведения тренировочных мероприятий ГИА-11 | Февраль - май 2026 года |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. | Об изучении деятельности ОУ по подготовке и проведению ГИА-11 в основной период | В течение года (в рамках комплексных проверок ОУ) |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года по мере необходимости | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| IV.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Распределение средств областной субвенции с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области, в том числе на: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий) (основание: приказ отдела образования по итогам ГИА) | Июль - сентябрь 2026 года | Отдел образования |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |  |  |
| 4.2. | видеонаблюдение в ППЭ | до 1 февраля 2026 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  |  |  |  |
| 4.3. | обеспечение каналов связи в ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | дооборудование ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | осуществление перезаписи ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» | до 1 ноября 2025 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация и проведение обучения: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 (заместителей директоров) в ОУ; - руководителей ППЭ - организаторов ППЭ (в аудитории и вне аудитории, технических специалистов); - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»; - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | Ноябрь 2025 года апрель 2026 года апрель-май 2026 года ноябрь 2025 года январь 2026 года | Отдел образования |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 5.1.2. | учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года (по плану РМО) | Руководители РМО |  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также отчета о результатах ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | ноябрь 2025 года - апрель 2026 года апрель-май 2024 года | Отдел образования ОУ |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 5.1.4 | общественных наблюдателей | ноябрь 2025 года -апрель 2026 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 5.2. | Обучение и проведение квалификационных испытаний для: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Направление экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Февраль-март 2026 года | Отдел образования ОУ |  | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ. |  |  |
| 5.2.2. | членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету | октябрь 2025 года – февраль 2026 года | Отдел образования ОУ Руководители РМО |  | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ. |  |  |
| 5.2.3 | Методическое сопровождение педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-работы РМО учителей-предметников на 2026 год | По плану РМО учителей-предметников | Руководители РМО |  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ и ЕГЭ в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области |  |  |
| VI.Организационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Организация и проведение ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1 | Сбор заявлений на прохождение ГИА-9 в дополнительные сроки | 8-20 августа 2026 года | Отдел образования Руководители ОУ |  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 6.1.1.2. | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2026 года |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2025 году | октябрь 2025 года |  | Отдел образования ОУ |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
| 6.1.2.2 | Формирование предложений по персональному составу членов предметных комиссий Нижегородской области | октябрь-ноябрь 2025 года |  | Отдел образования ОУ |  |  |
| 6.1.2.3. | Формирование, предложений по перечню пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2026 году | октябрь 2025 года |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.2.4. | Направление предложений по формированию списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ. | январь 2026 года февраль 2026 года |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.3 | Формирование РИС ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.1 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 №2085): а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся): фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования, СНИЛС; форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; место сдачи ГИА-9 б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9 г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники); е) место и время выполнения работ, к которым привлекается работник во время проведения ГИА-9; ж) сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; з) информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении ГИА-9; и) сведения и места проведения ГИА-9; распределение обучающихся и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения ГИА-9 | до 20 января 2026 года до 1 марта 2026 года; в течение двух дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение десяти календарных дней после соответствующего экзамена; в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции; в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции; не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету; не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; в течение недели со дня проведения экзамена; не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  | Отдел образования |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году |
| 6.1.4 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.1 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2026 года |  | Отдел образования ОУ |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 6.1.4.2 | Проведение ИС РЯ основной срок дополнительный срок | 11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года |  | Отдел образования ОУ |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 6.1.5. | Организация и проведение ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.1. | Проведение ГИА-9 в соответствии с утвержденным расписанием в ППЭ | май-июнь 2026 года |  | Отдел образования |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 6.1.5.2. | Организация проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в ППОИ | в соответствии со сроками, установленными МОН НО |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.5.3 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о нарушении порядка проведения ГИА-9 | В день проведения экзамена в ППЭ |  | Отдел образования (ППЭ) |  |  |
| 6.1.5.4. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов |  | Отдел образования ОУ |  |  |
| 6.1.5.5 | Предварительный анализ результатов | июнь-июль 2026 года |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.5.6 | Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки | сентябрь 2026 года |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.6. | Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-9 в 2026 году |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6.1 | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области в 2026 году" | весь период экзаменационной кампании 2026 года |  | Отдел образования |  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года |
| 6.1.6.2 | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-9 с организациями: - ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» - отдел МВД России «Шатковский» - ГУ МЧС по Нижегородской области (по Шатковскому району) - ПУ «Шатковские электросети» | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-9 |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.7. | Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7.1. | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОУ | январь-февраль 2026 года |  | Отдел образования |  | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2026 года. |
| 6.1.7.2. | Направление документов по аккредитации общественных наблюдателей в МОН НО | в период экзаменационной кампании 2026 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.8. | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-9, в областных совещаниях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом МОН НО |  | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-9, в том числе результаты ГИА-9, в 2026 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-9. |
| 6.1.8.2. | Участие в областном совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2025 года и задачах по подготовке ГИА в 2026 году - о готовности системы образования к экзаменационной кампании 2026 года | октябрь 2025 года апрель 2026 года |  | Отдел образования |  |  |
| 6.1.8.3 | Проведение ГИА-9, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации |  | Отдел образования ОУ |  |  |
| 6.2. | ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1 | обучающихся 11 классов ОУ | до 1 декабря 2025 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Отдел образования ОУ |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 6.2.1.2 | обучающихся и выпускников средних профессиональных образовательных организаций (далее – СПО) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.3 | выпускников прошлых лет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.4 | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.5 | лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.1 | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2025 года в соответствии с планом-графиком внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ "Федеральный центр тестирования" (далее - ФГБУ ФЦТ) | Отдел образования |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 6.2.2.2 | база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.3 | база данных аудиторного фонда ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.1 | база данных членов ГЭК | октябрь-ноябрь 2025 года | Отдел образования |  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 6.2.3.2 | база данных руководителей ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.3 | база данных организаторов ППЭ | декабрь 2025 года – февраль 2026 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.4 | база данных технических специалистов ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.5 | база данных членов ПК (экспертов) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации: *печати КИМ в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.1. | формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов с ключами шифрования | ноябрь 2025 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  | Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям печати КИМ в ППЭ, сканирование в аудитории ППЭ в 2026 году |  |  |
| 6.2.4.2. | приобретение новых токенов и запись на них ключей шифрования | Ноябрь-декабрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 6.2.5. | Техническое дооснащение (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5.1. | ППЭ | Февраль 2026 года - апрель 2026 года за месяц до начала соответствующего периода проведения ГИА-11 | Отдел образования ОУ |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |  |  |
| 6.2.6. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.1 | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2025 года | Отдел образования ОУ |  | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2026 году |  |  |
| 6.2.6.2 | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2025 года |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.3 | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | январь, апрель, май 2024 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.4 | Проведение ИС(И): - основной срок -дополнительные сроки | 3 декабря 2025 года 4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года |  |  |  |  |  |
| 6.2.6.5 | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, март, июнь 2026 года |  |  |  |  |  |
| 6.2.7. | Планирование работы отдела образования и его взаимодействия с РЦОИ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7.1 | Подготовка и направление в РЦОИ: - сведений о выпускниках текущего года - сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной периоды ГИА дополнительный период ГИА - отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь 2025 года до 1 февраля 2026 года до 21 августа 2026 года в течение двух дней со дня получения сведений | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2026 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС. |  |  |
| 6.2.7.2 | Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком РЦОИ | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.7.3 | Сбор информации по количеству участников ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | в соответствии с графиком РЦОИ | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.7.4 | Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов | не позднее, чем за 2 дня до экзамена | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.7.5 | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС / ФИС | ноябрь 2025 года -май 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.7.6 | Прием апелляций и передача их в РЦОИ: - по процедуре проведения ГИА-11, в том числе ЕГЭ и ГВЭ-11 - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ | в день проведения экзамена в течение 2-х рабочих дней со дня официального объявления результатов | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.7.7 | Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период | до 15 марта 2026 года до 12 мая 2026 года до 21 августа 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.8. | Определение и направление в МОН НО кандидатур: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.8.1. | Членов предметных комиссий для согласования | в соответствии с запросом Рособрнадзора ноябрь 2025 года – январь 2026 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2026 году. |  |  |
| 6.2.9. | Обеспечение межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.9.1 | Реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области "О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Шатковского округа Нижегородской области в 2026 году» | весь период экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |  |  |
| 6.2.9.2 | Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА-11 с организациями: - ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» - сектор гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации Шатковского муниципального округа - отдел МВД России «Шатковский» - ГУ МЧС по Нижегородской области (по Шатковскому району) - ПУ «Шатковские электросети» - ОАО "Ростелеком" | за две недели до проведения соответствующего периода ГИА-11 | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.9.3 | Организация взаимодействия с ЗАО «Калуга Астрал» по вопросам информационной безопасности и обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (по решению ОМСУ) | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  |  |  |  |
| 6.2.9.4 | Обновление схемы подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности (совместно с ОМВД России «Шатковский») | за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.10. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.10.1 | Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  | Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2026 году. |  |  |
| 6.2.10.2 | Заключение договора с ОАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн-трансляции ЕГЭ | Февраль 2026 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |  |  |
| 6.2.10.3 | Обеспечение оффлайн-видеонаблюдения в ППЭ без онлайн трансляции в аудиториях для лиц с ОВЗ, в ППЭ на дому и резервных ППЭ. | Май 2026 года | Отдел образования МОУ «Шатковская СШ» |  |  |  |  |
| 6.2.10.4 | Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ | по графику Рособрнадзора перед соответствующим периодом (сроком) проведения ЕГЭ | Отдел образования ППЭ |  |  |  |  |
| 6.2.10.5 | Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - ППЭ на дому. | за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11 | Отдел образования ППЭ |  |  |  |  |
| 6.2.10.6 | Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру, СС-ТВрешение; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с онлайн и оффлайн видеонаблюдением. | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования ППЭ |  |  |  |  |
| 6.2.11 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.11.1 | Направление информационно-инструктивного письма в ОУ "Об организации работы с лицами с ОВЗ и создании условий для прохождения ими ГИА-11" | ноябрь-декабрь 2025 года | Отдел образования |  | Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА-11 в 2026 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА-11 в части соблюдения их прав). |  |  |
| 6.2.11.2 | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. | сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования ППЭ |  |  |  |  |
| 6.2.12 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.12.1 | Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Шатковского муниципального округа Нижегородской области" с целью привлечения: - родительской общественности – в ОУ | ноябрь – декабрь 2025 года | Отдел образования |  | Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2026 года. Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |  |  |
| 6.2.12.2 | Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА | январь-апрель 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.12.3 | Направление документов по аккредитации общественных наблюдателей в МОН НО | в период экзаменационной кампании 2026 года в соответствии с графиком приема заявлений граждан на аккредитацию на соответствующий период (срок) проведения ГИА | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.13 | Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.13.1 | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА-11, в областных совещаниях, семинарах | период подготовки к ГИА в соответствии с планом МОН НО | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА-11, в том числе результаты ЕГЭ, в 2026 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА-11. |  |  |
| 6.2.13.2 | Участие в областном совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросам: - об итогах проведения экзаменационной кампании 2025 года и задачах по подготовке ГИА в 2026 году - о готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2026 года | октябрь 2025 года апрель 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.13.3 | Рабочие совещания (консультации) с ответственными, педагогами, в ОУ которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11 | январь-февраль (по графику) | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.13.4 | Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо иностранным государством, в целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма" | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.13.5 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.13.6 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.13.7 | Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!» | апрель 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 6.2.13.8 | Проведение ГИА-11, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации | Отдел образования ППЭ |  |  |  |  |
| 6.2.13.9 | Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым расписанием экзаменов | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.14 | Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.14.1 | Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 6.2.14.2 | Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работы с данными устройствами. | соответствующий период (срок) проведения ГИА-11 | Отдел образования |  |  |  |  |
| 6.2.14.3 | Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи | ноябрь- декабрь 2025 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2026 на официальном сайте отдела образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Размещение информации на официальном сайте отдела образования, ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 7.1.2. | Направление информационно-инструктивных писем в ОУ по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2026 года | ноябрь 20253 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Размещение информации на официальных сайтах отдела образования и ОУ по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| 7.2. | Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 - по вопросам нарушений законодательства в сфере образования в рамках проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования "Об организации информационного обеспечения ГИА-2026" | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 7.2.2. | «Горячие» Интернет-линии по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА-11 в соответствии с приказом отдела образования "Об организации информационного обеспечения ГИА-2026" | Отдел образования |  |  |  |  |
| 7.2.3. | Направление информационно-инструктивного письма в ОУ об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА | Октябрь-ноябрь 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности: |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году | в течение двух недель до начала мероприятия | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 7.3.2. | о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги проведения каждого экзамена и результаты, полученные участниками ГИА, - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА - окончательные итоги проведения ГИА | в течение трех рабочих дней после проведения экзамена и получения результатов ГИА в течение года в течение пяти рабочих дней после окончания соответствующего периода (срока) ГИА октябрь 2025 года | Отдел образования |  |  |  |  |
| 7.4. | Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования ОУ |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 7.4.2. | Размещения информации на школьных сайтах по вопросам ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |  |  |
| 7.5.2. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования ОУ |  |  |  |  |
| VIII.Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | плановых проверок ОУ по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | В течение года в рамках комплексного изучения деятельности ОУ, мониторинга деятельности ОУ | Отдел образования |  | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1. | в рамках выездных проверок ОУ по вопросу ГИА в части организации подготовки участников к ГИА, организации ВШК | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  | Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2026 года |  |  |
| 8.2.2. | при формировании и ведении РИС | весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года | Отдел образования |  |  |  |  |

________